Príloha č.2: Príklad časového harmonogramu jednotlivých aktivít Programu na rozvoj domáceho kompostovania

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivity:** | **Prípravná fáza** | **Realizačná fáza** | **Kontrolná fáza** |
|
| **1/2014** | **2/2014** | **3/2014** | **4/2014** | **5/2014** | **6/2014** | **7/2014** | **8/2014** | **9/2014** | **10/2014** | **11/2014** | **12/2014** | **1/2015** | **2/2015** | **3/2015** |
|
| Prieskum u verejnosti o nakladaní s BRKO | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Výber a školenie kompost majstrov | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaobstaranie drviča |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požičiavanie drviča obyvateľom |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zaobstaranie kompostérov | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príprava informačných materiálov | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príprava dohody o kompostovaní | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príprava informačného listu | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príprava súťaže "Nádoba bez BRKO" | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozbory odpadov |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Prednášky o kompostovaní |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdávanie kompostérov |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzatváranie Dohôd |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizácia súťaže "Nádoba bez BRKO" |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Kontrola dodržiavania podmienok Dohody |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Osveta od domu k domu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poradenstvo o kompostovaní |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vyhodnotenie súťaže "Nádoba bez BRKO" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Vyhodnotenie výsledkov aktivít projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| Medializácia projektu (noviny, TV, rozhlas) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |